## 里程碑 (hidden)
说明 | 参与人员 | 需求阶段
设计阶段
开发阶段
测试阶段
验收阶段
阶段\时间 |  | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30
需求分析 | 池思军 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-24
方案及设计 | 池思军 | bar: 2016-10-24 to 2016-10-31
UI设计 | 待定 | bar: 2016-11-07 to 2016-11-28
Web前端 | 待定 | bar: 2016-11-07 to 2017-01-16
开发 | 池思军 | bar: 2016-11-07 to 2017-01-16
开发 | 待定 | bar: 2016-11-07 to 2017-01-16
测试 | 待定 | bar: 2016-12-26 to 2017-01-23
验收 | bar: 2017-01-23 to 2017-01-30

## 系统方案 (hidden)
系统结构概念图
SAAS服务器
ERP 流程引擎
B/s服务器
微信公众平台
订单查询
订单
用户
宣传页
应用服务器
统计分析
支付
订单
统计分析
支付
用户
android手机
iphone
PC 浏览器

## 嵌入式
子模块 | 功能 | 状况 | 预计工作量 | 完成度 | 已完成工作量 | 评审意见 | 担当人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间
视频模块 | 读取视频 | 完成，并且考虑统一整合到控制模块中 |  |  | 利用opencv读取视频 | [5 empty] | 2018-06-01
| 帧提取 | 完成，并且考虑统一整合到控制模块中 |  |  | 利用opencv提取视频每一帧 | [5 empty] | 2018-06-01
| 计算帧关联度 | 完成 |  | 100% | 针对图像间的关联已有解决方案，接下来对视频流考虑如何计算关联度 |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-12 | 2018-05-21 | 2018-06-15 | fe
帧模块 | 圆检测 | 完成 |  |  | 提高检测准确度，算法优化 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-05-14 | 2018-05-25
| 清晰度检测 | 完成 | [5 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-05-20 | 2018-06-01
| 圆心距离计算 | 整体完整 |  | 100% | 根据方框基准点，计算距离。 |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 2018-05-26 | 2018-06-08
场景模块 | 无圆场景1 | 完成 |  |  | 利用帧模块，直接判定有无圆即可 | [5 empty] | 2018-06-01
| 一圆场景2 | 完成 |  |  | 利用帧模块，判定圆，并且输出清晰度 | [5 empty] | 2018-06-01
| 二圆场景3 | 完成 |  | 100% | 利用帧模块，判定圆，并且输出圆信息 |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 2018-06-15
| 多圆场景4 | 已完成 |  |  | break |  |  | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 2018-05-20 | 2018-05-28
控制模块 | 场景检测控制 | 进行中 |  | 100% | 利用视频的每一帧，对当前场景判定。 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 2018-06-22
| 最优帧检测控制 | 完成 |  | 100% | 控制模块中直接进行视频读取以及帧提取） |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-01 | 2018-06-15
模块整合 | 对各个模块整个，提供供用户使用的接口 | 完成 |  | 100% | 已初步整理好框架，针对类之间的api接口还需要随着项目进行而调整 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-06-01 | 2018-06-27
helper（提供一些需要的函数） | 添加一些琐碎函数

## 报价清单 (hidden)
不可能之挑战 追求卓越品质 为客户节省成本
武汉日创科技有限公司
地址：武汉东湖高新区软件园A11栋
电话：02787383543 传真：02787388943
联系人：倪茂盛 18971639825
致： | 泰瑞科技
软件开发
序号 | 工作内容 | 工作量（人/天） | 单价（元） | 金额（元）
1 | UI美工总体设计 | 10 | 800 | 8000
2 | 数据库设计 | 5 | 800 | 4000
3 | 登录 | 2 | 800 | 1600
4 | 创建业务用户 | 2 | 800 | 1600
5 | 权限设置 | 6 | 800 | 4800
6 | 设备信息管理 | 5 | 800 | 4000
7 | 设备授权管理 | 5 | 800 | 4000
8 | 设备数据实时显示 | 5 | 800 | 4000
9 | 设备控制 | 5 | 800 | 4000
10 | 报警过滤 | 5 | 800 | 4000
11 | 地域信息管理 | 6 | 800 | 4800
12 | 地域信息权限 | 4 | 800 | 3200
13 | 警报阀值数据设置 | 3 | 800 | 2400
14 | 设备警报及平台警报推送 | 5 | 800 | 4000
15 | 微信端 | 15 | 800 | 12000
16 | 测试上线及使用 | 5 | 800 | 4000
17 | 培训及验收 | 5 | 800 | 4000
18 | 总计： | 93 |  | 74400
硬件成本
NO | 内容 | 价格(元) | 说明
1 | 材料费 | 2500 | 打板10片，焊接5片
2 | 打板（6层） | 2500
3 | 焊接+钢网 | 2500
4 | 打样合计： | 7500
嵌入式软件及硬件开发
序号 | 工作内容 | 工作量（人/天） | 单价（元） | 金额（元）
1 | 嵌入式软件开发 | 30 | 800 | 24000
2 | 硬件方案设计 | 2 | 800 | 1600
3 | 原理图设计 | 3 | 800 | 2400
4 | PCB设计 | 5 | 800 | 4000
6 | 调试 | 5 | 800 | 4000
7 | 合计： | 45 |  | 36000
不含税费用总价
序号 | 名称 | 说明 | 金额（元）
1 | 软件 | 人力成本 | 74400
2 | 嵌入式 | 人力成本 | 36000
3 | 硬件 | 采购打板成本 | 7500
4 | 总计 | 人工+材料 | 117900